АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ПОДТЕСОВО

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017 г.                                  п.Подтесово                                         № 144-п

(В редакции постановлений №161-п  от 22.11.2017г.,

№08-п  от   01.02.2018г., № 43-п от 09.04.2018г,  №83-п от 26.06.2018г, №120-п от 14.11.2018г., № 146-п от 29.12.2018 г., № 27-п от 29.03.2019г, № 75-п от 02.08.2019г. № 125-п от 27.12.2019г. № 27-п от 23.03.2020г.,№ 54-п от 15.06.2020г.)

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», статьей 17 Устава поселка Подтесово, постановлением Администрации поселка Подтесово от 28.09.2016г № 129-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Подтесово, их формировании и реализации», в целях формирования современной городской среды и обеспечения комплексного подхода к благоустройству территории поселка Подтесово, постановляет:

- Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы», согласно приложению.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационном издании «Подтёсовский Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте п.   Подтесово Енисейского района в сети Интернет – подтесово.рф

Глава п. Подтесово                                                                                   А.М.Лейбович

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы»

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы» (далее –Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки государственной программы | ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», Устав поселка Подтесово постановление Администрации поселка Подтесово от 28.09.2016г № 129-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Подтесово, их формировании и реализации» |
| Ответственный исполнитель | Администрация поселка Подтесово Енисейского района Красноярского края |
| Участники Программы | Администрация поселка Подтесово Енисейского района Красноярского края, Управляющие компании, жители поселка |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | В целях реализации целей Программы подпрограммы не выделяются. Отдельные мероприятия Программы: 1. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды; 2. Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование комфортной городской среды |
| Цели Программы | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения поселка Подтесово |
| Задачи Программы | 1.обеспечение формирования единого облика муниципального образования 2. обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории 3. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период. | приложение № 1, № 2 к паспорту муниципальной программы |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет всех источников составит 12586,63 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 5 308,02 тыс. рублей; 2019 год – 3 584,89 тыс. рублей; 2020 год - 3 693,72 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей в том числе: средства федерального бюджета – 6574,73 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 3 235,86 тыс. рублей; 2019 год – 3 338,87 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей. средства краевого бюджета – 5 667,87 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1 992,14 тыс. рублей; 2019 год – 175,73 тыс. рублей; 2020 год - 3 500,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей средства местного бюджета – 242,64 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 52,28 тыс. рублей; 2019 год – 70,29 тыс. рублей; 2020 год - 120,07 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей иные источники – 101,39 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 27,74 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 73,65 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования - увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД; - создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей; - увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД; - благоустройство территорий общественных территорий муниципального образования; - улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования; - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%. |

2. Приоритеты

политики формирования комфортной городской среды в целях благоустройства территорий поселка Подтесово

Формирование комфортной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в поселке Подтесово.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды.

Принцип 1. Общественное участие. Общественная комиссии, созданная администрацией поселка Подтесово, контролирует реализацию настоящей программы, согласует отчеты, принимает работы.  В состав общественной комиссии включаются представители политических и общественных партий и движений. Согласно данного принципа осуществляется обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей муниципальной программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства, а так же проводится обсуждение правил благоустройства территории поселка Подтесово. В рамках данного принципа обеспечивается свободное право  граждан на подачу предложений по объектам для включения в программу. Подробное информирование  обо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2018-2022 годы осуществляется на территории всех муниципальных образований на территории Красноярского края и Российской Федерации с численностью населения более 1000 человек. В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведение благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения дворовых территорий в программу является софинансирование собственников в размере не менее 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству и 20% по дополнительному перечню. При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

Принцип 4. Создание общественного пространства. На основании инвентаризации общественных пространств и по выбору жителей осуществляется формирование плана (графика) благоустройства до 2024 неблагоустроенных общественных зон при наличии финансирования.

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организуются и проводятся мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем, содержание благоустроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на них, согласно условий реализации программы, закрепляются за жильцами многоквартирных домов, территории которых были благоустроены.

Принцип 6. Личная ответственность. За реализацию программы отвечает Глава поселка Подтесово. На собственников (арендаторов) возлагается ответственность за содержание объектов недвижимости (земельных участков), прилегающих территорий.

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории поселка Подтесово, развитее конкуренции.

Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоящей муниципальной программы создаются условия для привлечения молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн – проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

3. Характеристика нормативного правового  регулирования реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения и

текущего состояния сферы благоустройства

3.1. Общая характеристика

3.1.1. Численность  населения поселка Подтесово  по состоянию на 01.01.2019 года составила 3826,  в том числе по возрасту:

28,1 % от 55 лет и старше;

19,5 % от 40 до 55 лет;

14 % от 30 до 40  лет;

13,1 % от 20 до 30 лет;

3,4  % от 18 до 20 лет;

9,7 % от 10 до 18 лет;

9,1 % от  3 до 10 лет;

3,1 % от 1 до 3 лет.

Благоустройство территории муниципального образования п. Подтесово является одной из важных проблем, требующей ежедневного внимания и эффективного решения. Для этого необходимо качественно изменить уровень планирования и реализации мероприятий в сфере благоустройств.

В настоящей муниципальной программе - под дворовой территорией, понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Вся деятельность по благоустройству на территории поселка Подтесово  осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселка Подтесово.

На территории поселка Подтесово находятся 123 многоквартирных жилых дома, (в том числе 15 признаны ветхими и аварийными) введенных в эксплуатацию в период с 1973 по 2016 гг., с количеством квартир от 8 до 88. Средний показатель износа жилищного фонда составляет более 20%.

Благоустройство дворов на сегодняшний день в целом по поселку полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и наиболее посещаемых общественных территорий поселка является:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых и общественных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях;

-- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий.

- изношенное  покрытие дворовых проездов и тротуаров;

- наличие на дворовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Кроме того, городская среда требует проведение большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической среды. Недостаток финансирования негативным образом отразился на внешнем благоустройстве, что неизбежно привело к ухудшению внешнего состояния поселка, а также негативно сказалось на комфортной и безопасной среде проживания.

Основными причинами отсутствия необходимого количества обустроенных мест массового отдыха населения, на территории поселка Подтесово являются отсутствие финансирования на благоустройство существующих пространств. Необходимо решение вопросов благоустройства имеющихся пространств с привлечением населения и созданием обустроенных зон отдыха. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий создаст условия для организации полноценного досуга населения, атмосферу покоя и душевного комфорта.

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен анализ текущего состояния территории поселка Подтесово  с инвентаризацией объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. Из всех дворовых территорий, расположенных на территории поселка, в настоящее время полноценными игровыми площадками, соответствующими требованиям безопасности при их эксплуатации, оборудовано 2 двора в составе 3 МКД и в 1 дворе установлен один спортивный комплекс. На отдельных площадках во дворах сохранились  и частично добавились элементы игрового и спортивного оборудования (качалки, качели, горки, турники, шведские стенки и т.п.) однако, их состояние не всегда обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей поселка в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение работ по оборудованию на дворовых территориях детских и спортивных площадок должно создать для детей условия для развития воображения, умственных и физических способностей.

Также установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны) дворовых территорий в большинстве случаях в недостаточном количестве. Зеленые насаждения на территории поселка представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями. Многие дворовых территорий и общественные пространства требуют ухода и прореживания от сорных, сухостойных и больных древесных и кустарниковых растений. Озеленение территории — неотъемлемая и важная задача благоустройства дворов и всего поселка. Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвязано с территорией, ее размерами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и общественными зданиями. При этом, насаждения должны выполнять функции защиты от пыли, частично от  шума, ветровых потоков, а также служить средством изоляции различных планировочных элементов территории. Проведение данных мероприятий положительно скажется на эмоциональном состоянии проживающих в многоквартирных домах и поможет улучшить санитарные и экологические условия вокруг домов.

В связи с постоянным увеличением количества индивидуальных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест на дворовых территориях. Проведение работ по строительству автостоянок на дворовых территориях, расширение существующих парковок позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания. В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров в 3 МКД. Асфальтобетонное покрытие на 30% придомовых территорий имеет высокий физический износ. Большинство подъездных путей,  проездов на придомовых территориях не имеют  вообще асфальтобетонного покрытия, они в период дождей частично затоплены.

На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допустимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и требуют замены. Проведение мероприятий по замене существующих ламп на энергосберегающие лампы повышенной яркости или светильников целиком позволит создать безопасные условия для участников дорожного движения, уменьшить аварийные ситуации, обеспечить безопасность и исключить травматизм населения, а также создать  комфортные условия для маломобильных групп населения и граждан с детскими колясками.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не привели к должному результату, поскольку не были основаны на последовательном подходе к решению проблемы, что  не позволило консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели. С целью существенных изменений данной ситуации администрацией поселка Подтесово ежегодно проводится конкурс по благоустройств территории п. Подтесово по номинациям: «Двор образцового содержания»,  «Подъезд образцового содержания», «Лучшая дворовая детская площадка», «Лучшая частная усадьба», «Лучший (ая) балкон / лоджия», «Лучший (ая) цветник / клумба», «Самая благоустроенная территория учреждения», «Самая благоустроенная территория предприятия / торгового объекта», «Активный участник движения по благоустройству поселка», «Открытие года», «Зимняя сказка», «Лучшая новогодняя елочка». Но этого не достаточно, в благоустройстве дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям. Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое предполагает совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

Анализ общественных территорий, показал, что запущенное состояние парковых зон, скверов, отсутствие или недостаточное количество детских игровых площадок и зон отдыха на общественных территориях и во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияют на эмоциональное состояние и качество жизни населения. В силу объективных причин, из-за ограниченности финансовых средств, объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территории функционального назначения благоустраиваются, но не в достаточном количестве и объемах.  С целью существенных изменений данной ситуации Администрацией поселка Подтесово на протяжении последний лет реализуются гранты  в рамках  краевого  конкурса - «Жители за чистоту и благоустройство»:

В 2013 году был благоустроен парк «Центральный» площадью 8075,4 кв.м  на сумму 2 236,968 тыс. рублей.

В 2014 году были выполнены работы по благоустройству территории и ремонту военно-мемориального комплекса «Памятник павшим воинам в 1941-1945гг.» площадью 1287 кв.м.  на сумму 1 317,00 тыс. рублей.

В 2015 году выполнены работы по модернизации уличного освещения на сумму 806,825 тыс. рублей. Это позволило осветить улицы поселка современными энергосберегающими светильниками.

В 2017 году выполнены работы по благоустройству сквера речников «Подтесовский причал»,  что позволило  создать новое места отдыха для населения поселка.

В 2018 году выполнены работы по модернизации уличного освещения по  всей ул. Калинина. Было заменено 46 светильников на  энергосберегающие светильники мощностью: 64 Вт - 25 шт., 48Вт - 16 шт., 32 Вт- 5 шт. и дополнительно проведено 327 метров провода и установлено 14 шт светильников: 64 Вт -6 шт., 48 Вт- 5шт.и 32Вт -3 шт.

Ежегодно с наступлением весенне-летнего периода  жителями проводятся субботники дворовых территорий МКД,  в рамках весеннего двухмесячника по благоустройству с привлечением жителей, школьников и студентов проводятся субботники и  акции по озеленению улиц, общественных пространств поселка. Традиционным стал субботник по очистки береговой линии реки Енисей, проводимый в рамках Дня  Енисея.

Для достижения цели Программы и обеспечения формирования единого благоустроенного облика муниципального образования, а также для привлечения к благоустройству территории поселка Подтесово не только граждан, проживающих в многоквартирных домах необходимы мероприятия по заключению соглашений с гражданами, имеющими в собственности индивидуальные жилые дома и территории юридических лиц и предпринимателей.

3.1.2. Генеральный план: утвержден решением Подтесовского поселкового Света депутатов от 01.02.2013 г. № 41-01.

3.1.3. Правила землепользования: утверждены решением Подтесовского поселкового Света депутатов от 28.12.2012 г. № 40-51.

3.1.4. Правила благоустройства: утверждены решением Подтесовского поселкового Света депутатов от 20.02.2020 г.№1-2.

3.2. Показатели оценки  состояние сферы благоустройства

Текущее состояние сферы благоустройства, в разрезе мероприятий, реализуемых в рамках данной Программы, на основании проведенной инвентаризации территорий общего пользования, в том числе общественных пространств, дворовых территорий, оценивается следующими показателями:

| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дворовые территории многоквартирных домов |  |  |
| - Количество многоквартирных домов на территории поселка | ед. | 124 |
| 1.1 в том числе количество многоквартирных домов признанных аварийными. | ед. | 15 |
| 1.2. в том числе дом находящийся на территории краевого государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования (ул. Калинина дом 3) | ед. | 1 |
| 1.3. в том числе количество и площадь многоквартирных домов на территории поселка на начала программы нуждающиеся в благоустройстве дворовой территории | ед./ тыс. кв. | 108/ 185,672 |
| - Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень) | ед. | 11 |
|  | тыс. кв.м. | 32,001 |
| - Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (дома) - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства (дополнительный перечень) | ед. | 9 |
|  | тыс. кв.м. | 21,280 |
| - Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед | 11 |
|  | тыс. кв.м | 32,001 |
|  | % | 10,2 |
| - Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов (% от п1-п1.1.-п.1.2, количество) | ед | 97 |
|  | кв.м | 153,671 |
|  | % | 89,8 |
| Территории общего пользования соответствующего функционального назначения (общественные территории) |  |  |
| - Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего, из них: | ед | 9 |
|  | кв.м | 16 212 |
| площадь | ед/кв.м | - |
| парк | ед/кв.м | 1/3 000 |
| сквер | ед/кв.м | 4/6025 |
| набережная | ед/кв.м | - |
| Памятник павшим воина в 1941-1945 гг | ед/кв.м | 1/1 287 |
| Детская площадка | ед/кв.м | 1/3500 |
| Центральная улица | ед/кв.м | 1/400 |
| Площадь перед ДК | ед/кв.м | 1/2000 |
| - Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего, из них: | ед | 3 |
|  | кв.м | 4 812 |
|  | % | 33,3 |
| площадь | ед/кв.м | - |
| парк | ед/кв.м | 1/3 000 |
| сквер | ед/кв.м | 1/ 525 |
| набережная | ед/кв.м | - |
| Памятник павшим воина в 1941-1945 гг | ед/кв.м | 1/1 287 |
| - Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения нуждающихся в благоустройстве от общего количества общественных территорий всего, из них: | ед | 6 |
|  | кв.м | 11 400 |
|  | % | 66,7 |
| площадь | ед/кв.м | - |
| парк | ед/кв.м | - |
| сквер | ед/кв.м | 3/5500 |
| набережная | ед/кв.м | - |
| Детская площадка | ед/кв.м | 1/3500 |
| Центральная улица | ед/кв.м | 1/400 |
| Площадь перед ДК | ед/кв.м | 1/2000 |
| - Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м | 1,15 |

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно-коммунальных услуг;  - улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских и дворовых территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства.

Учитывая значительную стоимость работ, связанных с благоустройством общественных и дворовых территорий, ежегодное увеличение размера платы за содержание и ремонт общедомового имущества, в целях более эффективного использования финансовых средств, требуется усиление взаимодействия органов местного самоуправления, населения, привлечение источников финансирования всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напряженности в процессе решения проблем городского хозяйства.

В настоящей Программе учтено внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных территорий муниципального образования, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды.

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию мероприятий Программы и своевременно координировать действия их исполнителей.

В целях создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды поселка Подтесово в рамках данной Программы сформирован ряд мероприятий, использующих механизмы привлечения общественности поселка, в том числе в виде софинансирования реализуемых мероприятий.

Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых общественных территорий поселка Подтесово, включенных для благоустройства в Программу приведены в Приложении № 2,3 к настоящей Программе.

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо применение программно-целевого метода благоустройства территории поселка Подтесово

4. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области благоустройства территории поселка Подтесово, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации Программы

Выбор приоритетов Программы и прогноз реализации Программы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере на территории поселка Подтесово, Федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», постановления Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления».

Цель Программы — создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения поселка Подтесово.

Для достижения целей и планируемых целевых показателей в рамках данной Программы необходимо решить следующие задачи:

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселка, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселка.

Таким образом, разработка и реализация Программы должна обеспечить комплексный подход к благоустройству территории поселка Подтесово, создать организационно-финансовые механизмы взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов субъектов экономики для решения поставленной цели.

5. Прогноз и описание конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере благоустройства территории поселка Подтесово

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит повысить уровень благоустройства территории поселка Подтесово и сформировать современную городскую среду.

Реализация мероприятий Программы позволит в целом обеспечить достижение ее целей, а также будет содействовать профилактике и недопущению социальной напряженности.

Значения целевых показателей Программы соответствуют средним многолетним условиям развития благоустройства поселка Подтесово.

Показатели рассчитаны на основе прогноза их динамики с учетом имеющихся тенденций и их изменения при сохранении имеющегося уровня финансирования.

Показатели развития отрасли приведены в приложении № 1 к паспорту настоящей Программы.

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Порядком, утверждаемым постановлением Администрации поселка Подтесово.

Информация о достигнутых показателях  результативности мероприятий приведены в приложении № 10 к Программе.

6. Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 1 к Программе.

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

Мероприятие 1.1. Применение правил благоустройства, утвержденных  органом местного самоуправления  от 20.02.2020г. № 1-2_- по результатам публичных слушаний.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) и поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила благоустройства городских округов и поселений, соответственно.

Правила благоустройства территорий поселений, городских округов приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04. 2017 № 711/пр и утверждены решением Подтесовского поселкового Совета депутатов от 20.02.2020г.  № 1-2 на основании публичных слушаний.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен  Уставом поселка Подтесово и предусматривает заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Публичные слушания проведены в здании Администрации поселка Подтесово по адресу: п.Подтесово, пер. Заводской д. 5, 2 этаж, кабинет Главы поселка 10 декабря 2019 года   в период с 17 часов 15 минут по 17 часов 40 минут.

В публичных слушаниях приняли участие 20 человек, что составляет   0,52 % от общего количества жителей п. Подтесово.

Мероприятие 1.2. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) при благоустройстве дворов и общественных пространств.

При разработке концепции благоустройства для каждой территории необходимо учитывать потребности и запросы жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

В концепции отражается настоящее и будущее территории:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования данной территории, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

На уровне Красноярского края по результатам конкурса формируется база лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, которой можно пользоваться.

Мероприятие 1.3. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства

- Согласно ст. 14.2 Закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170.

- Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

- Состав административной комиссии утвержден Решением Подтесовского поселкового Совета депутатов от 22.10.2015 г. № 2-6.

Анализ работы административной комиссии в течение 2019 года показал, что из рассмотренных 37 протоколов об административных правонарушениях, по статье .5.1.  составленные членами административной комиссии, были «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов». 12 граждан подвергнуто к административной ответственности.

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены в 2017 году муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы:

Постановление № 94-п от 10.07.2017 г «Об общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды»

Постановление № 95-п от 10.07.2017 г  «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы, Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в п. Подтесово, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годы.»

Мероприятие 2.1. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды;

Мероприятие 2.2. Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование комфортной городской среды.

Данные мероприятия направлены на благоустройство дворовых территорий и общественных территорий

Благоустройство дворовых территорий МКД подлежащих благоустройству.

Благоустройство дворовой территорией – это совокупность территорий, прилегающих

к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

1) ремонт тротуаров, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому ;

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий;

3) установка скамеек;

4) установка урн.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает

следующие виды работ:

1) оборудование детских площадок;

2) оборудование спортивных площадок;

3) устройство пешеходных дорожек.

В случае удовлетворительного состояния объектов (работ), входящих в состав минимального (дополнительного) перечня, допускается выполнение не всего комплекса работ. Удовлетворительное состояние необходимо подтвердить предоставлением паспорта благоустройства.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни, обязательным является трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника.

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы, предоставлением строительных материалов, техники и т.д.

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня по благоустройству, согласно приложению № 2 к Программе.

Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий, предусмотренных данной Программой, осуществляется за счет:

1. субсидии из бюджета Красноярского края,

2. средств местного бюджета на софинансирование  устанавливается с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности (далее - РБО), для муниципального образования - с РБО ниже 2 - не менее 1%;

3. при выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

При выполнении работ по минимальному перечню на дорогах, образующих проезды к дворовым территориям, финансового участия заинтересованных лиц не требуется.

4. при выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Очередность благоустройства определяется  в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края  от 18.07.2017 № 415-п.

Предложения, заинтересованные лица, направляют в порядке, установленном постановлением Администрацией п. Подтесово от 10.07.2017 года  № 95-п  «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы, Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в п. Подтесово, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годы».

Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному перечню и дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса РФ.

Обязательным условием участия дворовых территорий в Программе является финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве территории, которое отражается в предложении, направляемом в Администрацию поселка.

Информация о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц  в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий и информация о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  согласно приложению № 11 к настоящей Программе.

Инициативным жителям  оказано содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ.

При формировании предложения, на участие в отборе дворовых территорий для включения в настоящую Программу, требуется разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в порядке, предусмотренным приложением № 6 к настоящей Программе.

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя, из минимального перечня по благоустройству рассматривается  и согласовывается  общественной комиссией по развитию городской (сельской) среды.

Благоустройство общественных территорий.

В целях благоустройства общественных территорий сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, при условии финансирования на эти мероприятия краевого и федерального бюджета, согласно приложению № 3 к Программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края  от 18.07.2017 № 415-п.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется ежегодно по этапам, с учетом мнения граждан, во исполнение постановления Администрацией п. Подтесово от 10 июля 2017года  № 95-п  «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы, Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в п. Подтесово, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годы», при условии финансирования на эти мероприятия краевого и федерального бюджета.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в порядке, предусмотренным приложением № 6 к настоящей Программе.

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, могут быть исключены территории:

1) расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

2) собственники помещений многоквартирных домов, которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения  муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования городского поселения производится в соответствии с законодательством Российской Федерации с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Минимальный гарантийный срок на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий – 3 года.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы устанавливается  не позднее 1 июля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий) и не позднее 1 мая года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением:

1) случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

2) случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

3) случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Мероприятия 2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме согласно приложению № 8 к Программе.

Мероприятия 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность).

Мероприятия 2.3.2. Заключение соглашения с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании).

Количество заключенных соглашений:

1 этап – 30%

2 этап – 70%

Мероприятия 2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Мероприятия 2.4.1. Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) (Приложение №1).

Мероприятия 2.4.2. по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Физическое состояние индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения составляется на каждый отдельный объект Паспорт дворовой территории индивидуальных жилых домов и земельных участков по форме согласно приложению № 9 к Программе.

Мероприятия 2.4.3. Заключение соглашения с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями, утвержденными в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведения инвентаризации.

Количество заключенных соглашений:

1 этап – 30%

2 этап – 70%

Мероприятия 2.4.4. Ремонт централизованной системы холодного водоснабжения в поселке Подтесово производится в рамках тарифного регулирования  в рамках производственной  программы утверждена приказом Региональной Энергетической Комиссией Красноярского края № 180-в от 22.10.2015 г. "Об утверждении производственной программы для ООО "Енисейская энергетическая компания" (Енисейский район, с. Верхнепашино, ИНН 2447012666) (Приложение№1) согласно приложению № 12 к Программе.

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования

Мероприятия 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территорий общего пользования для благоустройства. При условии финансирования на эти мероприятия краевого и федерального бюджета

Выявления реальных потребностей различных групп населения.

Мероприятия 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования. При условии финансирования на эти мероприятия краевого и федерального бюджета.

Мероприятия 3.3. Привлечение жителей к посадке зеленных насаждений; уборке несанкционированных свалок и т.д.

Проведение субботников не менее 2-ух, ежегодно, а также привлечение к мероприятиям не менее 5% населения от общего количества жителей, ежегодно.

В целях решения поставленных задач в Программе подпрограммы не выделяются.

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы приведен в приложении №1 к настоящему паспорту Программы.

7. Ресурсное обеспечение программы

7.1. Средства на финансирование в 2018 - 2024 годах мероприятий Программы предоставляются в порядке установленном Правительством края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на выполнение следующих мероприятий и задач

7.2. Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов приведено в приложении № 4 к Программе.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

8.1. Организация управления реализацией Программы осуществляется созданной на территории п. Подтесово общественной комиссией по развитию городской среды в соответствии с постановлением Администрации п. Подтесово № 94  от   10.07.2017 года

8.2. В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Программы осуществляется наполнение информацией о ходе реализации Программы:

на официальном сайте администрации поселка Подтесово в сети «Интернет».

в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

8.3. Участники Программы  предоставляют ответственному исполнителю отчеты по форме согласно приложению № 5:

ежеквартальный в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным;

годовой в срок до  10 января года следующего за отчетным.

8.4. Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

Ответственность за реализацию Программы несет Глава поселка Подтесово.

| Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Цель программы: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения поселка Подтесово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задачи Программы: 1. обеспечение формирования единого облика муниципального образования; 2. обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; 3. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель результативности 1: Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0,17 | УК, паспорт благоустройства дворовых территорий | 7 | 11 | 15 | 21 | 26 | 31 | 36 |
|  |  | тыс. кв.м |  |  | 22,464 | 32,002 | 43,484 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 66,000 |
| 1.2. | Показатель результативности 2: Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | % | 0,075 | УК, паспорт благоустройства дворовых территорий | 6,5 | 10,2 | 13.89 | 19,4 | 24 | 28,7 | 33,3 |
| 1.3. | Показатель результативности 3: Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселка Подтесово) | % | 0,075 | УК, паспорт благоустройства дворовых территорий | 14,4 | 17,02 | 19,4 | 25,4 | 29,3 | 30,1 | 32,5 |
| 1.4. | Показатель результативности 4: Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | ед. | 0,075 | паспорт благоустройства общественной территории | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.5. | Показатель результативности 5: Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | га | 0,075 | паспорт благоустройства общественной территории | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 | 4812 |
| 1.6. | Показатель результативности 6: Доля благоустроенных общественных территорий к общему количеству таких территорий | % | 0,075 | паспорт благоустройства общественной территории | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 1.7 | Показатель результативности 7: Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м. | 0,075 | паспорт благоустройства общественной территории | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 1.8 | Показатель результативности 8: Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в Программу | % | 0,075 | Управляющие организации | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.руб. |  |  | 7,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Показатель результативности 9: Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в Программу | % | 0,075 | Управляющие организации | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | тыс.руб. |  |  | 19,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 10. | Показатель результативности 10: Количество соглашений о благоустройстве территорий, заключенных Администрацией поселка Подтесово с собственниками недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальными предпринимателями. | шт. | 0,075 | Администрация поселка Подтесово | 5 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 11 | Показатель результативности 11: Количество соглашений о благоустройстве территорий индивидуальных жилых домов, заключенных Администрацией поселка Подтесово с собственниками данных домов и земельных участков, находящихся в их собственности | шт. | 0,075 | Администрация поселка Подтесово | 60 | 60 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 12 | Показатель результативности 12: Процент участия населения поселка в субботниках по благоустройству территорий, от общего количества жителей поселка | % | 0,08 | Администрация поселка Подтесово | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Глава п. Подтесово                                                                 _____________________                         Е.Ю.Цимерман

(подпись)                                 (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы»

Значение целевых показателей муниципальной программы на долгосрочный период

| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Плановый период |  | Долгосрочный период по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Цель программы: Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения поселка Подтесово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель результативности 1: Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью | Ед. | 2 | 7 | 11 | 15 | 21 | 26 | 31 | 36 |
| 1.2 | Показатель результативности 4: Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | Ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.3 | Показатель результативности 10: Количество соглашений о благоустройстве территорий, заключенных Администрацией поселка Подтесово с собственниками недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальными предпринимателями. | Ед. | 0 | 5 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Показатель результативности 11: Количество соглашений о благоустройстве территорий индивидуальных жилых домов, заключенных Администрацией поселка Подтесово с собственниками данных домов и земельных участков, находящихся в их собственности | Ед. | 0 | 60 | 60 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава п. Подтесово                                                                 _____________________                         Е.Ю.Цимерман

(подпись)                                            (расшифровка подписи)

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы»

Перечень

мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (должность) |  |  | Срок |  |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |  | Показатель результативности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Применение правил благоустройства, утверждены решением Подтесовского поселкового Света депутатов от 20.02.2020 г. № 1-2 по результатам публичных слушаний | Специалист администрации по благоустройству, Зам главы поселка |  |  | 2018 |  | 2024 |  | Приведение объектов благоустройства в соответствие с действующими нормами и правилами |  | Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании: 1 этап – 20%; 2- этап – 30%; 3- этап - 50% |  |  |
| Мероприятие 1.2. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных территорий | Специалист администрации по благоустройству, Зам главы поселка |  |  | 2018 |  | 2024 |  | Обновление архитектурного облика поселка |  | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно Не менее двух лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественной территории из краевой базы данных, ежегодно |  |  |
| 1.3. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства | Административная комиссия п. Подтесово |  |  | 2018 |  | 2024 |  | Активизация деятельности административной комиссии |  | Не менее 12 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства в год |  |  |
| Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды; Мероприятие 2.2. Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование комфортной городской среды. Данные мероприятия направлены на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. в том числе: |  |  |  |  | 2018 |  | 2024 |  | Повышение уровня и качества благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов поселка Подтесово |  | Решения общественной комиссии об утверждении актуального адресного перечня дворовых территорий (протокол). Адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве на текущий год исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц приведен в приложении № 2 к Программе |  |
| - Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния |  |  | Специалист администрации по благоустройству |  | 2018 |  | 2024 |  | Ведение учета количества дворовых территорий и их фактического состояния |  | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам 1 этап – 20%; 2- этап - 30% 3- этап - 50% по форме согласно приложению № 7 :к Программе |  |
| - Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий |  |  | Специалист администрации по благоустройству |  | 2018 |  | 2024 |  | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве дворовых территорий в поселке Подтесово |  | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий, ежегодно не менее 5% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве |  |
| Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ |  |  | Специалист администрации по благоустройству |  | 2018 |  | 2024 |  | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве дворовых территорий в поселке Подтесово |  | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями «Как мой двор включить в программу». Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ |  |
| Благоустройство общественных территорий в том числе: |  |  |  |  | 2018 |  | 2024 |  | Повышение уровня и качества благоустройства общественных пространств |  | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 3 к Программе |  |
| - Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния по графику |  |  | Специалист администрации по благоустройству |  | 2018 |  | 2024 |  | Ведение учета количества общественных территорий и их физического состояния |  | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению № 7 к Программе |  |
| - Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления |  |  | Специалист администрации по благоустройству |  | 2018 |  | 2024 |  | Выявление наиболее посещаемых территорий общего пользования и выстраивание приоритетов |  | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |  |
| Мероприятие 2.2.1 Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома |  |  | Специалист по землепользованию |  | 2019 |  | 2024 |  | Оформления земельных участков МКД н в соответствие с действующими нормами и правилами по землепользованию |  | Кадастровые паспорта для МКД участвующие в благоустройстве дворовых территорий на текущий год |  |
| Мероприятие 2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |  |  |  |  | 2018 |  | 2024 |  | Повышение уровня и качества благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме согласно приложению № 8 к Программе |  |
| 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) |  |  | Специалист администрации по благоустройству, Зам главы поселка |  | 2018 |  | 2020 |  | Повышение информированности граждан и иных заинтересованных лиц |  | Количество собраний 1 ежегодно |  |
| 2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) |  |  | Специалисты администрации по благоустройству и по землепользованию, градостроительству |  | 2018 |  | 2020 |  | Привлечение юридических лицам и индивидуальных предпринимателей к благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц |  | Количество заключенных соглашений: 1 этап – 30%; 2- этап - 70% |  |
| Мероприятие 2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |  |  |  |  | 2018 |  | 2024 |  | Повышение уровня и качества благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков |  |  |  |
| 2.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) |  |  | Специалист администрации по благоустройству, Зам главы поселка |  | 2018 |  | 2024 |  | Повышение информированности граждан и иных заинтересованных лиц |  | Количество собраний 1 ежегодно |  |
| 2.4.2. по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |  |  | Специалист администрации по благоустройству, Зам главы поселка |  | 2018 |  | 2019 |  | Формирование перечня индивидуальных жилых домов, земельных участков и уровня их благоустройства |  | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению № 9 к программе |  |
| 2.4.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. |  |  | Специалист администрации по благоустройству, Зам главы поселка |  | 2018 |  | 2020 |  | Привлечение собственников индивидуальных жилых домов и земельных участков к благоустройству |  | Количество заключенных соглашений: 1 этап – 30%; 2- этап - 70% |  |
| 2.4.4. Создание (восстановление, реконструкция) объектов централизованной системы холодного водоснабжения в п. Подтесово согласно приложению № 12 |  |  | Зам. главы поселка |  | 2018 |  | 2024 |  | Повышение уровня и качества жизни населения района |  | Увеличение объектов центральной системы холодного водоснабжения в поселке. |  |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства, при условии финансирования на эти мероприятия краевого и федерального бюджета. |  | Зам. главы поселка |  |  | 2018 |  | 2024 |  | Выявление реальных потребностей различных групп населения. |  |  | ежегодно |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования, при условии финансирования на эти мероприятия краевого и федерального бюджета. |  | Зам. главы поселка |  |  | 2018 |  | 2024 |  | Формирование концепций благоустройства территорий общего пользования на основании общественного мнения |  |  | обеспечение квалифицированного участия заинтересованных граждан за счет размещения на официальном сайте Администрации информации по благоустройству территории |
| 3.3. Привлечение жителей: - к посадке зеленых насаждение; - уборке несанкционированных свалок и т.д. |  | Администрация поселка Подтесово |  |  | 2018 |  | 2024 |  | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве территорий в поселке Подтесово |  |  | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно |

Глава п. Подтесово                                                                 _____________________                         Е.Ю.Цимерман

(подпись)               (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды в муниципальном образовании

п. Подтесово на 2018-2024 годы»

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня на 2019 год.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь общая/жилая кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. |  |  | Виды трудового участия <*> | Наименование управляющей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ул. Калинина,13 | 1299/1274,2 | №1 от 15.11.2019г | 18.11.2019 | 1102,930 | 853,279 | 2,155 | Подготовка территории, уборка мусора, посадка кустарников, цветов | ООО УК «Комфорт сервис |
|  | ул. Полевая, 24 | 773,7/762,5 | №1 от 15.11.2019г | №1 от 15.11.2019г | 977,177 | 977, 177 | 2 | Подготовка территории, уборка мусора, посадка кустарников, цветов, покраска палисадников | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Полевая, 26 | 782,2/762 | №2 от 15.11.2019г | №1 от 15.11.2019г | 922,230 | 922, 230 | 2 |  |  |
|  | ул. Полевая, 28 | 762,1/757 | №3 от 15.11.2019г | №1 от 15.11.2019г | 863,330 | 863, 330 | 2 |  |  |
|  | пер. Рабоче – Крестьянский , 3 | 495,7 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | пер. Рабоче - Крестьянский , 4 | 615,6 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер. Рабоче – Крестьянский , 17 | 526,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер Рабоче – Крестьянский , 17а | 495,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер. Октябрьский,3 | 610,1 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Октябрьский,20 | 750,0 | * | * | * | * | * | * | Самоуправление |
|  | пер. Талалихина, 13 | 2226,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Калинина,11 | 1278 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Калинина, 33 | 4196,9 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Комфорт -Сервиз» |
|  | ул.Калинина,17 | 501,7 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул.Калинина,19 | 495,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул.Калинина,21 | 485,4 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул.Калинина,22 | 332,8 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул.Калинина,26 | 335,6 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул.Калинина,28 | 351,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул.Калинина,53 | 497,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул.Калинина,55 | 355,4 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул.Калинина,57 | 334 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул.Калинина,59 | 404,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул.Калинина,63 | 510 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул.Калинина,65 | 506,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул.Калинина,67 | 409,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул.Калинина,69 | 396,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул.Калинина,71 | 405 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул.Пушкина, 2 а | 487,8 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул.Пушкина, 4 а | 499,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул.Пушкина, 12 | 4138 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Комфорт -Сервиз» |
|  | ул.Пушкина, 36 | 500 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул.Пушкина, 79 | 326,6 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул.Пушкина, 85 | 381,4 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Союз» |
|  | ул.Пушкина, 86 | 341,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул.Пушкина, 91 | 501,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул.Пушкина, 93 | 503,4 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул.Пушкина, 95 | 501,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул.Пушкина, 143 | 528,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Пушкина, 151 | 530,0 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Северная, 85 | 335,6 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Северная, 86 | 329,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Северная, 87 | 339,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Северная,88 | 412,2 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Северная, 90 | 407,3 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Северная, 92 | 336,8 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Северная, 94 | 339,1 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Северная, 96 | 529,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Северная, 98 | 528,1 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Северная, 100 | 522,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Северная, 102 | 486,7 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Северная, 104 | 496,7 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Северная, 106 | 509,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Северная, 110 | 747,8 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Олега Кошевого,8 | 559,1 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Мичурина, 81 | 404,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Мичурина, 82 | 404,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Мичурина, 85 | 332,9 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Мичурина, 87 | 409,4 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Мичурина, 88 | 428,5 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Мичурина, 89 | 411 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Мичурина, 90 | 358,9 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Мичурина, 91 | 337 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Мичурина, 92 | 385,4 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Мичурина, 93 | 331,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Мичурина, 134 | 338,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Мичурина, 132 | 337,3 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул.Полевая, 22 | 739,9 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул.Полевая, 30 | 762,4 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул.Полевая, 32 | 740 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул.Полевая, 33 | 541,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул.Полевая, 35 | 494,7 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Полевая, 37 | 338,1 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул.Полевая,78 | 333,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Полевая, 80 | 342,8 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | ул. Ульяны Громовой, 18 | 493,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | ул. Ульяны Громовой, 20 | 508,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | ул. Некрасова, 20 | 510,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской,4 | 640,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер. Заводской,6 | 628,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской,8 | 485,9 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер. Заводской,9 | 347,4 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской,11 | 578,7 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской,13 | 577,7 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской,20 | 329,9 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской,22 | 409,8 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской,24 | 504,9 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской,26 | 332,6 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | пер. Заводской,28 | 365,9 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской,30 | 497,6 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Заводской,16 | 3098,1 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Комфорт -Сервиз» |
|  | пер. Советский , 3 | 477,3 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | пер. Советский , 15 | 504,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер. Советский , 17 | 531,7 | * | * | * | * | * | * | самоуправление |
|  | пер. Советский , 17 а | 517,3 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |
|  | пер. Советский , 19 а | 494,2 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Наш Дом» |
|  | пер. Советский , 19 б | 522,5 | * | * | * | * | * | * | ООО УК «Нордвик» |

Глава п. Подтесово                                                 _____________________                                               Е.Ю,Цимерман

(подпись)                                                      (расшифровка подписи)

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании

п. Подтесово на 2018-2024 годы»

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в указанный период

| № п/п | Адрес общественной территории |  |  |  |  |  | Кадастро-вый номер земельного участка | Общая площадь обществен-ной территории | Наличие урн на обществен-ной территории | Наличие освещения на обществен-ной территории | Наличие лавок на обществен-ной территории | Наличие малых архитек-турных форм на обществен-ной территории | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципаль-ного образования | тип населен-ного пункта | Наимено-вание населен-ного пункта | Физическое расположение общественной территории, адрес | Наименование общественной территории | Назначе-ние |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | п. Подтесово | поселок городского типа | п. Подтесово | Вдоль берега р. Енисей в районе ул. Первомайкой | сквер | Место для отдыха | нет | 2 000 кв.м. | нет | нет | нет | нет |  |
|  |  |  |  | Ул. Первомайская 7 | сквер | Место для отдыха | нет | 3000кв.м. | нет | нет | нет | нет |  |
|  |  |  |  | Ул. Калинина, 45 | Центральная улица | Место для отдыха | нет | 400 кв.м. | нет | нет | нет | нет |  |
|  |  |  |  | Ул. Калинина, 43 | Площадь перед Домом Культуры | Место для отдыха | нет | 2000 кв.м | 7 | нет | 6 | Обелиск Ленину, памятник войнам интернационалистом | да |
|  |  |  |  | Ул. Калинина, 41 | сквер | Место для отдыха | нет | 500 кв.м | 1 | нет | 1 | нет | нет |
|  |  |  |  | Ул. Калиниан, 15 | Бывшая детская площадка | Место для детского отдыха | нет | 3500 кв.м | нет | нет | нет | нет |  |

Глава п. Подтесово                                                 _____________________                                                  __Е.Ю.Цимерман__

(подпись)                                                             (расшифровка подписи)

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании

п. Подтесово на 2018-2024 годы»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024годы» | всего расходное обязательство по программе | х | х | х | х | 5308,02 | 3584,89 | 3 693,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12586,63 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация поселка Подтесово | х | х | х | х | 5308,02 | 3584,89 | 3693,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12586,63 |
| Отдельное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего расходное обязательство по программе | х | х | х | х | 5308,02 | 3584,89 | 3693,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12586,63 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация поселка Подтесово | 094 | 0503 | 06000S4590 | 244 | 0,00 | 0,00 | 3 693,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 693,72 |
|  |  | Администрация поселка Подтесово | 094 | 0503 | 060F255550 | 810 | 0,00 | 3584,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3584,89 |
|  |  | Администрация поселка Подтесово | 094 | 0503 | 06000 R5550 | 810 | 4771,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4771,79 |
|  |  | Администрация поселка Подтесово | 094 | 0503 | 06000 L 5550 | 810 | 47,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,72 |
|  |  | Администрация поселка Подтесово | 094 | 0503 | 06000R5550 | 240 | 456,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,21 |
|  |  | Администрация поселка Подтесово | 094 | 0503 | 06000L5550 | 240 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,56 |
|  |  | Администрация поселка Подтесово | 094 | 0503 | 06000L5551 | 240 | 27,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,74 |

Глава п. Подтесово                                                 _____________________                                                  А.М.Лейбович

(подпись)                                                             (расшифровка подписи)

Приложение № 4.1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании

п. Подтесово на 2018-2024 годы»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и краевого бюджета

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024годы» | Всего | 5308,02 | 3584,89 | 3 693,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 86,63 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 3235,86 | 3338,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6574,73 |
|  |  | краевой бюджет | 1992,14 | 175,73 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5667,87 |
|  |  | внебюджетные источники | 27,74 | 0,00 | 73,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,39 |
|  |  | местный бюджет | 52,28 | 70,29 | 120,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,64 |
| Отдельное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Всего | 5308,02 | 3584,89 | 3 693,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 86,63 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 3235,86 | 3338,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6574,73 |
|  |  | краевой бюджет | 1992,14 | 175,73 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5667,87 |
|  |  | внебюджетные источники | 27,74 | 0,00 | 73,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,39 |
|  |  | местный бюджет | 52,28 | 70,29 | 120,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,64 |

Глава п. Подтесово                                                    _____________________                                             _А.М.Лейбович

(подпись)                                                    (расшифровка подписи)

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании

п. Подтесово на 2018-2024 годы»

Отчет

об использовании субсидии бюджетом муниципального образования на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской (сельской) среды и результатах ее реализации

по состоянию на ________________________

| Показатели по целям субсидии | Единица измерения | По договору (муниципальному контракту) | Доля средств местного бюджета или средств заинтересованных лиц | Объем выполненных работ |  | Оплата выполненных работ |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | В том числе за отчетный период | всего | В том числе за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Источники финансирования работ по направлениям использования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. На благоустройство территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Результат от реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| уложено асфальтного полотна | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено (отремонтировано) скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено урн для мусора | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий, в том числе: площадь благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов. | кв.м кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| парков (скверов, бульваров) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| набережных | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| кладбищ | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий возле общественных зданий | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий вокруг памятников | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| мест для купания (пляжа) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| пешеходных зон, тротуаров с благоустройством зон отдыха | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальные рынки | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство пустырей | га |  |  |  |  |  |  |  |
| уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |

К отчету прикладываются следующие документы:

- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров;

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

Глава п. Подтесово   						                          __________________   		___________________

Руководитель финансового органа муниципального образования		__________________			___________________

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании

п. Подтесово на 2018-2024 годы»

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения

дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий (далее — Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы», в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской среды поселка Подтесово, формируемой в рамках Программы.

1.2. Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее – дворовая территория).

Так же в качестве составных частей благоустройства территорий применяются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, объекты озеленения, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации.

Все элементы благоустройства должны создавать композиционно-целостное единство и подчиняться общему дизайну концепции.

Концепция благоустройства дворовой территории создается при непосредственном участии и с учетом потребностей и мнения заинтересованных лиц:

собственники жилых помещений многоквартирного дома;

собственники нежилых помещений многоквартирного дома;

организации, управляющей многоквартирным домом;

представители органов местного самоуправления;

представители общественных организаций.

иные заинтересованные лица

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Дизайн-проект – это отражение архитектурно-дизайнерских и функционально-планировочных решений, определяющих облик, характер и виды использования территории.

Концепция благоустройства и дизайн-проект обсуждаются с заинтересованными лицами. Формы обсуждения:

- опрос;

- анкетирование;

- общее собрание собственников;

- иное.

Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ:

2.1.1. Для дворовых территорий — схема благоустройства дворовой территории, согласованная с ресурсоснабжающими организациями, в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дворовых территорий по минимальному перечню работ и дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дворовых территорий по дополнительному перечню работ (в случае принятия такого решения собственниками).

Структура дизайн-проекта дворовой территории. Дизайн – проект включает в себя следующее:

А) Текстовая часть:

описание текущего состояния территории согласно проведенной инвентаризации (рекомендуется с фотофиксацией) с приложением паспорта инвентаризации;

концепция благоустройства (описание предлагаемого проекта, виды работ с указанием мест и объемов проведения работ).

Б) Визуализированный перечень элементов благоустройства, предлагаемых к размещению (лавки, урны, светильники, детские и спортивные площадки.

В) Графическое изображение.

Примеры оформления графической части дизайн-проекта приведены в приложении:

- примерное оформление дизайн-проекта без ремонта дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому;

- примерное оформление дизайн-проекта с ремонтом дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому

2.1.2. Для общественных территорий — текстовая (описательная) часть и графическая часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

- общая пояснительная записка;

- фотофиксация и описание существующих объектов;

- описание творческой концепции, ее основной идеи и смысловой направленности с учетом зонирования территорий благоустройства по возрастному принципу (площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста, подростков, площадки для отдыха взрослого населения, спортивные площадки и т.п.).

Графическая часть включает в себя:

- схему планировочной организации земельного участка;

- ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций;

- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования;

- спецификацию МАФ и элементов.

2.2. При разработке дизайн-проектов следует учитывать следующие условия:

- условия сложившейся застройки;

- сеть пешеходных пространств на дворовых и общественных территориях следует формировать как единую общегородскую систему, взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией города и окружающим ландшафтом;

- при выборе цветового решения необходимо учитывать цветовые контрасты, функциональные зоны, влияние географического расположения на колористическое решение, повышение информативности и комфортности среды.

2.3. Для системного решения градостроительных проблем города и создания многообразия и высоких эстетических качеств застройки необходимо отдавать предпочтение комплексному благоустройству дворовых и общественных территорий с целью гармонизации городской среды, завершенности городской застройки, архитектурно-пространственной связи старых и новых элементов благоустройства.

3. Обсуждение дизайн-проектов

3.1. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства, утвержденными органами местного самоуправления, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами. В составе дизайн-проекта благоустройства должны учитываться мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

3.2. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разрабатываются управляющими организациями, собственниками жилья, проходят общественные обсуждения на общих собраниях жильцов многоквартирных домов.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Минимальный перечень включает в себя:

ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установку скамеек;

установку урн для мусора.

Дополнительный перечень включает в себя:

оборудование детских площадок;

оборудование спортивных площадок;

устройство пешеходных дорожек.

Дополнительный перечень выполняется при условии наличия минимального перечня в удовлетворительном состоянии, определенного по итогам проведенной инвентаризации дворовой территории

Все решения, касающиеся обсуждения благоустройства дворовых территорий принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответствующих многоквартирных домов. При необходимости и в особо спорных случаях рекомендуется повторно проводить общественные обсуждения, до достижения консенсуса между всеми заинтересованными сторонами.

3.3. Дизайн-проект по благоустройству общественных территорий пользования разрабатывается Администрацией поселка Подтесово и размещается на официальном сайте муниципального образования поселка Подтесово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для обсуждения жителями поселка.

3.4. Жители поселка могут подавать в письменном виде или в электронной форме обращения произвольной формы о согласовании или о несогласовании дизайн-проекта благоустройства общественной территории, предложенного к обсуждению (рекомендуемая форма обращения приводится в приложении к настоящему Порядку).

3.5. Обращения принимаются администрацией поселка в рабочие дни с 9:00 часов до 17:00 часов по адресу: п.Подтесово пер. Заводской д.5 Телефон для справок: 60-2-09 e-mail: admpodbuh@mail.ru.

3.6. Поступающие обращения подлежат обязательной регистрации в журнале учета входящей корреспонденции.

3.7. Обращения, представленные с нарушением срока подачи обращений, указанного в информации, размещаемой на официальном сайте муниципального образования поселок Подтесово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» вместе с предлагаемым на обсуждение дизайн-проектом оставляются без рассмотрения.

3.8. По окончании принятия обращений, указанных в п. 3.4. настоящего Порядка, общественная комиссия по развитию городской среды готовит заключение.

Заключение содержит следующую информацию:

- общее количество поступивших обращений;

- количество поступивших обращений, оставленных без рассмотрения, с указанием причин отказа;

- количество одобренных обращений, рекомендуемых для согласования и утверждения с указанием причин одобрения;

- необходимости внесения изменений в предложенный дизайн-проект в связи с поступившими обращениями граждан,

- итоги голосования о принятии или непринятии предоставленного дизайн-проекта для дальнейшего его согласования и утверждения.

Результаты заключения носят рекомендательный характер.

3.9. В случае отсутствия обращений о согласовании или о несогласовании дизайн-проекта, предлагаемого к обсуждению, соответствующее решение принимает общественная комиссия по развитию городской среды, порядок формирования которой и состав утверждены постановлением Администрации поселка Подтесово.

4. Согласование и утверждение дизайн-проектов.

4.1. Согласование дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется уполномоченными лицами из числа собственников помещений, указанных в предложениях на участие в отборе дворовых территорий для включения в Программу, по итогам общественных обсуждений на общих собраниях жильцов многоквартирных домов.

4.2. Согласование дизайн-проекта благоустройства общественных территорий по итогам общественного обсуждения, учитывая заключение общественной комиссии по развитию городской среды, осуществляется администрацией поселка Подтесово.

4.4. Дизайн-проекты на благоустройство дворовых и общественных территории утверждаются Главой поселка Подтесово.

Приложение

к Порядку разработки, обсуждения с заинтересованными

лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства

дворовых и общественных территорий

Обращение

о согласовании (несогласовании) дизайн-проекта

благоустройства общественной территории

Настоящее обращение направлено от:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество

зарегистрированного по адресу:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

о согласовании (или несогласовании) предложенного к обсуждению дизайн-

проекта благоустройства общественной территории «_____________________».

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Рассмотрев предложенный дизайн-проект по благоустройству общественной территорий прошу Вас

 - согласовать представленный дизайн-проект

или

 - не согласовывать представленный дизайн-проект по причине:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю Администрации п. Подтесово  согласие на обработку моих персональных данных, включая выполнение действий по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), извлечению, обезличиванию, блокированию, удалению, использованию моих персональных данных, необходимых для внесения в информационные системы в целях подготовки и реализации Программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024годы»

________________ __________________________ ( ___________________)

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании

п. Подтесово на 2018-2024 годы»

ФОРМА

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории по состоянию на _________________

1. Общие сведения о территории благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории |  |
| 1.2 | Наименование общественной территории* |  |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. |  |
| 1.4 | Назначение |  |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) ** |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.*** |  |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |

*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)

**  благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

*** под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту

2. Характеристика благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части (требует ремонта/ не требует) | да/нет |  |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 7 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 12 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.

Инвентаризационная комиссия:

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

ФОРМА

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории 
по состоянию на _________________

1. Общие сведения о территории благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома* |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)* |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. |  |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) ** |  |

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства |  |  |  |  |
| 1.1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов (требует ремонта/ не требует) | да/нет |  |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству |  |  |  |  |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет |  |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.

Инвентаризационная комиссия:

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании

п. Подтесово на  2018-2024 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества |  |  |  | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитек-турных форм на земельном участке | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке |  | ИНН юридичес-кого лица, ИП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципального образования (муниципаль-ного района/ городского округа/сельского поселения), наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1. | п. Подтесово пер. Талалихина 3/2 | Пер. Талалихина 3/2 | Торговый павильон |  | 24:12:0350101:9 | 54 | 1 | 1 на здании | нет | нет | Есть/ требуется ремонт |  | ИП 244700403797 |
| 2 | п. Подтесово пер. Талалихина 3/1 | Пер. Талалихина 3/1 | Торговый павильон |  | 24:12:0350101:50 | 65 | 1 | 1 на здании | нет | Велосипедная парковка | Есть/ требуется ремонт |  | ИП 244703648499 |
| 3 | п. Подтесово пер. Талалихина 2/2 | Пер. Талалихина 2/2 | магазин |  | 24:12:0350101:105 | 270 | 2 | 2 на здании | нет | нет | Есть |  | ИП 241200017438 |
| 4 | п. Подтесово пер. Талалихина 3 | Пер. Талалихина 3 | магазин |  | 24:12:0350101:3 | 1168 | 1 | 1 на здании | нет | нет | Есть/ требуется ремонт |  | ООО "ЕНИСЕЙТОРГФЛОТ" 2447007641 |
| 5 | п. Подтесово ул. Пушкина 6а/1 | ул. Пушкина6а/1 | Торговый павильон |  | 24:12:0350102:5 | 60 | 1 | нет | нет | нет | Есть |  | ИП 241200002819 |
| 6 | п. Подтесово Ул. Пушкина 14 а | Ул. Пушкина 14 а | Торговый павильон |  | 24:12:0350102:4 | 64 | 1 | нет | нет | нет | Нет проезда |  | ИП 244700130540 |
| 7 | п. Подтесово Ул. Северная 38 | Ул. Северная 38 | Торговый павильон |  | 24:12:0350106: 28 | 116 | 1 | нет | нет | нет | Нет проезда |  | ИП 244700091146 |
| 8 | п. Подтесово Ул. Северная 36 | Ул. Северная 36 | Торговый павильон |  | нет |  | 1 | нет | нет | нет | Нет проезда |  |  |
| 9 | п. Подтесово пер. Заводской 28А | пер. Заводской 28А | Торговый павильон |  | 24:12:0350120:36 | 50 | 1 | нет | нет | Велосипедная парковка | Есть проезда |  | ИП |
| 10 | п. Подтесово Ул. Пушкина 75/4 | Ул. Пушкина 75/4 | Торговый павильон |  | 24:12:0350115:28 | 66 | нет | нет | нет | нет | Есть/ требуется ремонт |  | ИП 244703847180 |
| 11 | п. Подтесово Ул. Пушкина 75/3 | Ул. Пушкина 75/3 | Торговый павильон |  | 24:12:0350115:27 | 100 | нет | нет | нет | нет | нет проезда |  | ИП 241200016554 |
| 12 | п. Подтесово Ул. Пушкина 75В | Ул. Пушкина 75В | Торговый павильон |  | 24:12:0350115:51 | 66 | нет | нет | нет | нет | нет проезда |  | ИП |
| 13 | п. Подтесово Ул. Пушкина 75а | Ул. Пушкина 75а | Торговый павильон |  | 24:12:0350115:28 | 96 | 1 | нет | нет | нет | нет проезда |  | ИП 244700115301 |
| 14 | п. Подтесово Ул. Пушкина 78 | Ул. Пушкина 78 | магазин |  | 24:12:0350144:2 | 1102 | 1 | 1 на здании | нет | нет | нет проезда |  | ИП |
| 15 | п. Подтесово Ул. Пушкина 44 | Ул. Пушкина 44 | магазин |  | 24:12:0350161:10 | 1558 | 1 | 1 на здании | нет | нет | Есть/ требуется ремонт |  | ООО «Енисейторгфлот» 2447007641 |
| 16 | п. Подтесово Ул. Пушкина 30 | Ул. Пушкина 30 | Торговый павильон |  | 24:12:0350129:136 | 100 | нет | нет | нет | нет | Есть/ требуется ремонт |  | ИП 244703842351 |
| 17 | п. Подтесово Ул. Пушкина 30/1 | Ул. Пушкина 30/1 | Торговый павильон |  | 24:12:0350129:66 | 887 | 1 | 1 на здании | нет | вазоны | нет проезда |  | ИП 244700119000 |
| 18 | п. Подтесово Ул. Пушкина 30/3 | Ул. Пушкина 30/3 | Торговый павильон | аренда | 24:12:0350129:147 | 100 | нет | нет | нет | нет | Есть бетонные/ не требуется ремонт |  | 244702025597 |
| 19 | п. Подтесово Ул. Пушкина 28 | Ул. Пушкина 28 | магазин | Земля и строение в собственности | 24:12:0350129:134 | 84 | 1 | 1 на здании | нет | нет | Есть ремонт не требуется |  | ООО "ГЕРМЕС" 2447009590 |
| 20 | П. Подтесово пер. Заводской 7 | пер. Заводской 7 | магазин |  | 24:12:0350114:3 | 1422 | 1 | 1 | нет | Велосипедная парковка | Есть/ требуется ремонт |  | Три собственника |
| 21 | П. Подтесово ул. Калинина 37а/1 | ул. Калинина 37а/1 | Аптечный магазин |  | 24:12:0350129:1 | 195 | нет | нет | нет | нет | Есть/ требуется ремонт |  | ООО "ЗДРАВУШКА" 2447010203 |
| 22 | П. Подтесово ул. Калинина 37а/3 | ул. Калинина 37а/3 | Павильон бытового обслуживания «сапожная мастерская» |  | 24:12:0350129:72 | 56 | нет | нет | нет | нет | Есть/ требуется ремонт |  | ИП 241200047376 |
| 23 | П. Подтесово ул. Калинина 37а/2 | ул. Калинина 37а/2 | Торговый павильон |  | 24:12:0350129:25 | 60 | нет | нет | нет | нет | Есть/ требуется ремонт |  | ИП 244702131732 |
| 24 | П. Подтесово ул. Калинина 41 | ул. Калинина 41, 41а | Два магазина , общественное пространство - сквер |  | 24:12:0350129:3 | 3646 | 3 | 1 | нет | нет | Есть/ требуется ремонт |  | ООО «Енисейторгфлот» 2447007641 |
| 25 | П. Подтесово ул. Калинина 12а | ул. Калинина 12а | Торговый павильон |  | 24:12:0350130:5 | 205 | 1 | нет | нет | нет | Есть/ требуется ремонт |  | ООО «Квин» 2412006164 |
| 26 | П. Подтесово ул. Калинина 51 | ул. Калинина 51 | магазин |  | 24:12:0350134:4 | 384 | 1 | 1 на здании | нет | нет | Есть/ требуется ремонт |  |  |
| 27 | П. Подтесово ул. Калинина 51/1 | ул. Калинина 51/1 | Торговый павильон |  | 24:12:0350134:6 | 120 | нет | нет | нет | нет | Есть/ требуется ремонт |  | ИП |
| 28 | П. Подтесово ул. Пушкина 52 | ул. Пушкина 52 | Торговый павильон |  | 24:12:0350137:34 | 120 | нет | нет | нет | вазоны | Есть/ требуется ремонт |  | ИП 244700204858 |
| 29 | П. Подтесово ул. Пушкина 52/1 | ул. Пушкина 52/1 | Торговый павильон |  | 24:12:0350137:35 | 150 | нет | нет | нет | нет | Есть/ требуется ремонт |  | ИП 244702359247 |
| 30 | П. Подтесово пер. Октябрьский, 11 | пер. Октябрьский, 11 | магазин |  | 24:12:0350126:3 | 510 | 1 | 1 на здании | нет | нет | нет проезда |  | ИП |
| 31 | П. Подтесово пер. Октябрьский, 16 | пер. Октябрьский, 16 | Здание для торговли, на реконструкции | Земля и строение в собственности | 24:12:0350154:2 | 1500 | нет | нет | нет | нет | нет проезда |  | ИП 241200007648 |
| 32 | П. Подтесово ул. Ул. Мичурина 84 | ул. Мичурина 84 | магазин | Земля и строение в собственности | 24:12:0350127:3 | 858 | 1 | 1 на здании | нет | нет | Есть/ требуется ремонт |  | Ип 241200007648 |
| 33 | П. Подтесово ул. Пер. Рабоче-Крестьянский 12а | Пер. Рабоче-Крестьянский 12а | Торговый павильон |  | 24:12:0350128:10 | 66 | 1 | нет | нет | нет | нет проезда |  | ИП 244702631358 |
| 34 | П. Подтесово пер. Советский 20/1 Советский 20/2 | Пер. Советский 20/1 Советский 20/2 | Торговый павильон, прилегающая территория для дальнейшего расширения |  | 24:12:0350164:263 24:12:0350164:300 | 28 170 | 1 | нет | нет | нет | нет проезда |  | ИП |
| 35 | П. Подтесово ул. О. Кошевого 3 | Ул. О. Кошевого 3 | магазин | Земля и строение в собственности | 24:12:0350136:11 | 199 | 1 | 1 на здании | 1 | вазоны | нет проезда |  | ИП 241200033567 |
| 35 | П. Подтесово ул. Калинина 12 | ул. Калинина 12 | Местная религиозная организация православный приход Свято-Никольского Храма п. Подтесово Енисейской Епархии Русской православной церкви(московского патриархата) | безвозмездное пользование | 24:12:0350130:3 | 2034 | нет | 1 на здании | 1 | вазоны | Есть/ требуется ремонт |  | 2412006622 |
| 37 | П. Подтесово ул. Калинина 10 | ул. Калинина 10 | Объект социального и коммунального –бытового назначения (Баня) | аренда | 24:12:0350101:104 | 947 | 1 | 1 на здании | нет | нет | Есть/ требуется ремонт |  | ООО "ГРАНД РЕАЛ" 2447009656 |
| 38 | П. Подтесово ул. Калинина 8 | ул. Калинина 8 | Контора ООО КУ «Союз» ,«Нордвик», Контора Подтесовского производственного участка ООО "Енисейэнергоком»" | аренда | 24:12:0350101:8 | 538 | 1 | 1 на здании | 1 | нет | Есть/ требуется ремонт |  | 2447012722 2447012666 |
| 39 | П. Подтесово ул. Калинина 2 | ул. Калинина 2 | Территория филиал ООО «Енисейского речного пароходства " ПРЭБ флота |  | 24:12:0350101:52 | 183149 | Возле проходной 1 | Возле проходной есть | нет | 3 шт.. велосипедных парковок |  | Есть/ ремонт не требуется | 2451000582 |
| 40 | П. Подтесово ул. Первомайская 13 | Первомайская 13 | Бар «Провинция» |  | 24:12:0350132:2 | 613 | нет | 1 на здании | нет | нет |  | Есть/ ремонт требуется | ООО "ГРАНД ПЛЮС" 2447007360 |
| 41 | П. Подтесово ул. Полевая 20 | Полевая 20 | Не завершённое строительство жилого дома |  | 24:12:0350176:2 | 5 283 | нет | нет | нет | нет |  | нет |  |
| 42 | П. Подтесово ул. Калинина 5 | Калинина 5 | Территория Подтесовского филиала краевого государственного автономного профессионального начального образовательного учреждения "Красноярский техникум транспорта и сервиза» |  | 24612:0350102:17 | 25 129 | 2 | 2 шт. На зданииях | нет | Песочница, горка качеля |  | Есть/ ремонт требуется | 2464021364 |

Глава п. Подтесово                                    _____________________                                                       Е.Ю.Цимерман

(подпись)                                                                (расшифровка подписи)

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании

п. Подтесово на 2018-2024 годы»

Паспорт

благоустройства индивидуальных жилых домов

и земельных участков, предоставленных для их размещения,

по состоянию на "__" ____________ 20__ г.

(форма)

- 1. Общие сведения о территории благоустройства

| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Адрес жилого дома |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 1.3 | Реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом, для государственных или муниципальных нужд <*> |  |
| 1.4 | Количество квартир |  |
| 1.5 | Количество граждан, проживающих в жилом доме |  |
| 1.6 | Общая площадь жилых и нежилых помещений в доме, кв. м |  |
| 1.7 | Общая площадь дворовой территории, кв. м |  |
| 1.8 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/неблагоустроенная) <**> |  |

<*> При наличии решения об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом.

<**> Благоустроенной считается территория, обеспеченная необходимыми для комфортного проживания граждан инженерными коммуникациями, санитарной обстановкой дворовой территории, удобными подъездными путями.

- 2. Характеристика благоустройства

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. |  | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Оборудование дома инженерными системами |  | да/нет |  |  |
| 1.1 | Наличие системы электроснабжения |  | да/нет |  |  |
|  | Оценка технического состояния |  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 1.2 | Наличие системы отопления |  | да/нет |  |  |
|  | Тип |  |  |  |  |
|  | Оценка технического состояния |  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 1.3 | Наличие системы горячего водоснабжения |  | да/нет |  |  |
|  | Тип системы горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Оценка технического состояния |  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 1.4 | Наличие системы холодного водоснабжения |  | да/нет |  |  |
|  | Оценка технического состояния |  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 1.5 | Наличие системы водоотведения |  | да/нет |  |  |
|  | Тип системы водоотведения |  |  |  |  |
|  | Оценка технического состояния |  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2 | Характеристика дворовой территории <*> |  | да/нет |  |  |
| 2.1 | Наличие зданий и сооружений |  | да/нет |  |  |
| 2.2 | Назначение зданий и сооружений |  |  |  |  |
| 2.3 | Санитарное состояние территории |  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.4 | Материал ограждения |  |  |  |  |
| 2.5 | Расстояние ограждения от дорожного полотна |  | м |  |  |
| 2.6 | Наличие нарушений в части ограждения индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |  | да/нет |  |  |
| 2.7 | Нарушение <*> |  |  |  |  |
| 3 | Состояние подъездных путей |  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 4 | Наличие освещения |  | да/нет |  |  |
|  | Состояние |  | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 5 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) |  | да/нет |  |  |
| 6 | Иное |  |  |  |  |

<*> В случае разграничения дворовой территории в соответствии с помещениями, предоставленными для проживания граждан, заполняется в отношении каждого из участков такой дворовой территории.

- Приложение.  Схема  земельного участка территории на _____ л.

- Дата проведения инвентаризации: "__" _____________ 20__ г.

- Комиссия:

- ______________________     _____________     ____________________________

- (организация, должность)       (подпись)                  (ФИО)

- _____________________     _____________     ____________________________

- (организация, должность)       (подпись)                  (ФИО)

- ______________________     _____________     ____________________________

- (организация, должность)       (подпись)                  (ФИО)

Приложение № 10

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании

п. Подтесово на 2018-2024 годы»

Информация о достигнутых показателях результативности реализации мероприятий по

__________________________________

(наименование муниципального образования)

за ________20__ года

(по кварталам, нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | 201_ год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество дворовых территорий муниципального образования | шт |  |  |  |  |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт |  |  |  |  |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |
| 4 | Площадь дворовых территорий в муниципальном образовании | тыс.кв.м. |  |  |  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных дворовых территорий, в муниципальном образовании | тыс.кв.м. |  |  |  |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий муниципального образования | % |  |  |  |  |
| 7 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории муниципального образования | тыс. чел. |  |  |  |  |
| 8 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории муниципального образования | тыс. чел. |  |  |  |  |
| 9 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |
| 10 | Количество общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | шт |  |  |  |  |
| 11 | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | шт |  |  |  |  |
| 12 | Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % |  |  |  |  |
| 13 | Площадь общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | тыс.кв.м |  |  |  |  |
| 14 | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | тыс.кв.м |  |  |  |  |
| 15 | Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % |  |  |  |  |

Глава п. Подтесово                                 _________                __________________

(подпись)        (расшифровка подписи)

- Приложение № 11

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании

п. Подтесово на 2018-2024 годы»

Форма участия (финансового и (или) трудового) и доли участия

заинтересованных лиц в выполнении минимального

перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1. Обязательным условием участия дворовых территорий в муниципальной программе  «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании п. Подтесово на 2018-2024 годы», является финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в благоустройстве территории.

2.Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3.При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2 % от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

4. Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

5. Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения жителями следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

- другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев)

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

6. Документом, подтверждающим трудовое участие заинтересованных лиц, является отчет представителя заинтересованных лиц, который уполномочен действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, при этом, в качестве приложения к такому отчету предоставляется фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан и размещаются указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, сети «Интернет».

Форма участия (финансового и (или) трудового) и доли участия

заинтересованных лиц в выполнении дополнительного

перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1.В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству предусмотрены следующие формы участия заинтересованных лиц: финансовое и (или) трудовое.

2.Решение о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ благоустройства принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории.

3.Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

4. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20 % от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

5. Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения жителями следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

- другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев)

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

6. Документом, подтверждающим трудовое участие заинтересованных лиц, является отчет представителя заинтересованных лиц, который уполномочен действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме, при этом, в качестве приложения к такому отчету предоставляется фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан и размещаются указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, сети «Интернет».

- Приложение № 12

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании

п. Подтесово на 2018-2024 годы»

Перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения

| п№ | Наименование участка | Про-сть участка, м | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер. Талалихина от ул. Калинина до ул. Полевая | 450 | реконструкция |
| 2 | Ул. Калинина от общежития до пер. Берёзового | 150 | реконструкция |
| 3 | От пер. Талалихина по Пушкина к домам № 11,13 ул. Калинина | 300 | реконструкция |
| 4 | По ул. Северная от пер. Талалихина до пер. Березового | 750 | реконструкция |
| 5 | По ул. Полевая от пер. Якорного до очистных сооружений и к домам | 3100 | реконструкция |
| 6 | По ул. Северная от пер. Талалихина до пер. Якорный | 200 | восстанавливать |
| 7 | По пер. Якорный от ул. Северная до котельной | 370 | реконструкция |
| 8 | По ул. Объездной от котельной по пер. Ульяны Громовой до дома № 20 | 650 | реконструкция |
| 9 | По ул. Северная пер. Заводского до пекарни и от пер. Рабочее- Крестьянский до пер. Пролетарский | 400 | реконструкция |
| 10 | Пер. Октябрьский от ул. Мичурина до ул. Полевая | 250 | реконструкция |
| 11 | Пер. Рабоче-Крестьянский от ул. Пушкина до ул. Калинина | 100 | реконструкция |
| 12 | Ул. Северная от пер. Рабоче-Крестьянский к дому № 100 | 150 | реконструкция |
| 13 | Ул. Калинина от пер. Заводской до спортзала через дома | 350 | реконструкция |
| 14 | От перекрестка ул. Пушкина и пер. Заводской к магазину «универмаг» | 120 | реконструкция |
| 15 | По ул. Первомайская от колонки в районе дома № 9 к домам по Октябрьскому | 100 | реконструкция |
| 16 | По ул. Пушкина от пер. Рабоче-Крестьянский до маг. «Факел»и, к домам | 220 | реконструкция |
| 17 | По пер. Советский до дома № 110 по ул. Северная | 650 | реконструкция |
| 18 | По пер. Пролетарский от ул. Северная до ул. Пушкина , от ул. Калинина до ул. Первомайская | 410 | реконструкция |
| 19 | По ул. Калинина от пер. Советский до пер. Маяковский | 640 | реконструкция |
| 20 | По ул. Пушкина от пер. Пролетарский до пер. Партизанский | 700 | реконструкция |
| 21 | По пер. Партизанский от ул. Пушкина до ул. Первомайской | 300 | реконструкция |

Глава п. Подтесово      _____________________                     Е.Ю.Цимерман

(подпись)                       (расшифровка подписи)